## План по Менеджерам с потребност
| Цель по экономии в 2023г. | 363401.84
| Значение | Сумма | руб/м2 (363 401,84 м2.)
| Max 10% | #REF! | #REF!
| Min 7,5% | #REF! | #REF!
№ п/п | Объект | Секции | Этажи | Квартиры | Общая площадь | Коммерческая площадь | Площадь АС | м/мест | Срок публикации на сайте | Заказчик | Срок предоставления ТЗ и потребностей в объемах | Начало строительства | Начало финансирования | Срок получения заключения ИГСН | Срок ввода в эксплуатацию | Срок передачи дольщикам | Менеджер по работе с партнерами | Ответсвенный от техзаказчика
1 | ЖК Арт Сити ЖД №16 | 2 | 10-18 | 115 | 30221 | 10372.04 | 11715.73 | 382 | 2023-04-01 | ООО "СтройУслуги" | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 2024-11-16 | 2024-12-01 | 2024-12-22 | Никешина О.А. | Бакеев Т.Р.
2 | ЖК Арт Сити АС №1 | 1 | 9 |  | 35848.1 | 3206.2 | 32641.9 | 914 | 2023-04-01 | ООО "СтройУслуги" | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Никешина О.А. | Бакеев Т.Р.
3 | ЖК Аквамарин АС №1 | 1 | 7 |  | 20000 | 532.9 |  | 773 | 2023-04-01 | ООО "СК "УнистройДом-4" | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-05-17 | 2024-06-01 | 2024-06-22 | Беженцев А.Ю. | Юсупов И.А.
4 | ЖК Статум ЖД №2 |  | 7 | 272 | 26049.95 | 18319.47 | 3064.69 | 159 | 2023-04-01 | ООО "СтройУслуги-5" | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2025-05-17 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | Никешина О.А. | Бакеев Т.Р.
5 | ЖК Царёво-2 ЖД №1.1 | 13 | 6-7-8 | 186 | 10961.6233 | 8724.45 |  |  | 2023-04-01
6 | ЖК Царёво-2 ЖД №1.2 | 13 | 6-7-8 | 308 | 17236.3767 | 13718.58 |  |  | 2023-04-01
7 | ЖК Лето ЖД №6 | 8 | 6-7 | 214 | 15619.8 | 10842.42 |  | 130 | 2023-04-01
8 | Пермь_Ладожская (ЖД №2.1) | 7 | 4 | 169 | 9315.81 | 7934.97 |  |  | 2023-04-01 | ООО "УнистройПермь" | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Хайруллин И.Р. | Газизов Л.Ф.
9 | Пермь_Ладожская (ЖД №2.2) | 5 | 4 | 118 | 6421.94 | 5307.51 |  |  | 2023-04-01 | ООО "УнистройПермь" | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Хайруллин И.Р. | Газизов Л.Ф.
10 | Гвардейская (ЖД №1) | 8 | 24 | 886 | 58006.6375 | 46405.31 |  |  | 2023-05-01
11 | Екатеринбург_ВИЗ (С №1) |  |  | 144 | 11451.875 | 9161.5 |  | 57 | 2023-05-01
12 | Екатеринбург_ВИЗ (С №2) |  |  | 16 | 1538 | 1230.4 |  |  | 2023-05-01
13 | Екатеринбург_Парковый квартал (С №14) |  |  | 113 | 7498.625 | 5998.9 |  |  | 2023-05-01
14 | Екатеринбург_Парковый квартал (С №15) |  |  | 304 | 18814.25 | 15051.4 |  | 197 | 2023-05-01
15 | Санкт-Петербург_Сестрорецк (ЖД №1.3) | 6 | 4 | 171 | 15543.37 | 9868.36 |  |  | 2023-06-01 | ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН-1" | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Хайруллин И.Р. | Арсентьев Р.С.
16 | Санкт-Петербург_Сестрорецк (ЖД №1.4) | 6 | 4 | 171 | 15543.37 | 9868.36 |  |  | 2023-06-01 | ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН-1" | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Хайруллин И.Р. | Арсентьев Р.С.
17 | Санкт-Петербург_Сестрорецк (ЖД №1.5) | 1 | 4 | 27 | 2760.94 | 1752.75 |  |  | 2023-06-01 | ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН-1" | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Хайруллин И.Р. | Арсентьев Р.С.
18 | Санкт-Петербург_Сестрорецк (ЖД №1.6) | 1 | 4 | 27 | 2760.94 | 1752.75 |  |  | 2023-06-01 | ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН-1" | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Хайруллин И.Р. | Арсентьев Р.С.
19 | Санкт-Петербург_Сестрорецк (ЖД №1.7) | 1 | 4 | 27 | 2760.94 | 1752.75 |  |  | 2023-06-01 | ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН-1" | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Хайруллин И.Р. | Арсентьев Р.С.
20 | Санкт-Петербург_Сестрорецк (ЖД №1.8) | 1 | 4 | 19 | 2627.67 | 1706.85 |  |  | 2023-06-01 | ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН-1" | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Хайруллин И.Р. | Арсентьев Р.С.
21 | Санкт-Петербург_Сестрорецк (ЖД №1.1) | 6 | 4 | 128 | 13889.65 | 8759.79 |  |  | 2023-06-01 | ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН-1" | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Хайруллин И.Р. | Арсентьев Р.С.
22 | Санкт-Петербург_Сестрорецк (ЖД №1.2) | 6 | 4 | 171 | 15543.37 | 9868.36 |  |  | 2023-06-01 | ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН-1" | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Хайруллин И.Р. | Арсентьев Р.С.
23 | Санкт-Петербург_Сестрорецк (ЖД №1.9) | 1 | 4 | 27 | 2760.94 | 1752.75 |  |  | 2023-06-01 | ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН-1" | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Хайруллин И.Р. | Арсентьев Р.С.
24 | Санкт-Петербург_Сестрорецк (ЖД №1.10) | 1 | 4 | 27 | 2760.94 | 1752.75 |  |  | 2023-06-01 | ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН-1" | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | Хайруллин И.Р. | Арсентьев Р.С.
25 | Гвардейская (ЖД №2) | 2 | 9 | 115 | 7627.7375 | 6102.19 |  |  | 2023-06-01 | ООО "СК "УнистройДом" | 2023-02-28 | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 2024-12-17 | 2025-01-01 | 2025-01-22 | Большаков Е.В. | Панасенко Д.В.
26 | ЖК Атмосфера ЖД №3.1 | 6 | 7 | 252 | 15301.2 | 11390.46 |  |  | 2023-06-01 | ООО "СК "УнистройДом-1" | 2023-03-30 | 2023-07-15 | 2023-07-30 | 2024-08-31 | 2024-09-15 | 2024-10-06 | Большаков Е.В. | Панасенко Д.В.
27 | ЖК Атмосфера ЖД №3.2 | 7 | 7 | 210 | 13679.19 | 9876.67 |  |  | 2023-06-01 | ООО "СК "УнистройДом-1" | 2023-03-30 | 2023-07-15 | 2023-07-30 | 2024-08-31 | 2024-09-15 | 2024-10-06 | Большаков Е.В. | Панасенко Д.В.
28 | ЖК Весна-2 ЖД №1 | 15 | 10 | 502 | 40122.26 | 29042.5 |  | 190 | 2023-07-01 | ООО "СК "УнистройДом" | 2023-04-30 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | Никешина О.А. | Хайртдинов И.И.
29 | Тольятти_Южный бульвар- 2 ЖД №16 | 10 | 10 | 470 | 29540.75 | 23632.6 |  |  | 2023-09-01 | ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН" | 2023-07-31 | 2023-11-01 | 2023-11-16 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | Хайруллин И.Р. | Лукашевич Е.В.
30 | Жуковка (ЖД №1) | 28 | 5 |  | 52455 | 29900 | 18170 | 340 | 2023-11-01 | ООО "СтройУслуги" | 2023-08-30 | 2023-12-01 | 2023-12-16 | 2025-05-17 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | Беженцев А.Ю. | Бакеев Т.Р.
[5 empty] | 504662.255 | 315585.94
Note on G9: Хасаншин Рафаэль Рафикович: Уточнить площадь